DOCUMENTO BASE PARA CONVOCATORIAS

FESTIVAL ESCÉNICO ALIENTO

Presentado por: Juan David Quintero Corredor

Maestría en gestión y producción audiovisual y cultural

Universidad Jorge Tadeo Lozano

2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Titular del proyecto: Juan David Quintero Corredor

- Campo elegible: Economía naranja-Industrias culturales

- Nombre del proyecto: Festival Escénico Aliento

- Monto por solicitar: $30 millones

DESCRIPCIÓN

El Festival de Arte Escénico ALIENTO es un proyecto que busca brindar una oferta cultural para la exposición y el disfrute de artes escénicas como lo son la danza, el teatro, títeres y performance, entre otros; todas ellas con un enfoque especial hacia la población que profesa una fe, que tiene acercamiento hacia temáticas relacionadas con lo espiritual o que disfruta del contenido góspel.

La población objetivo de este festival abarca diferentes edades, ya que el segmento al que se busca llegar no es diferenciado por la edad sino por el interés en las temáticas góspel. De esta manera, el festival cuenta con una oferta única respecto a los contenidos que promueve y al público al que se quiere llegar con estas creaciones, quienes hasta el momento no cuentan con un espacio así para las artes escénicas.

El festival también abre la puerta para el fortalecimiento y la cualificación de colectivos artísticos góspel que, debido a la falta de espacios de circulación como este, no se han dado a conocer en el mercado cultural y encontrarán en el festival una plataforma para lograr este objetivo. Finalmente, el festival Escénico Aliento está comprometido con la construcción cultural comunitaria gracias a su brazo social, con el cual trabajará en alianza con fundaciones de Bogotá para dictar talleres y actividades de artes escénicas en comunidades vulnerables en la ciudad.

PERTINENCIA

El Festival Escénico Aliento responde a la necesidad de contar con un escenario de promoción para las artes escénicas no musicales con enfoque góspel, formato que no existe en Bogotá ni en el país de manera pública y abierta.

Desde el aspecto poblacional, el Festival Escénico Aliento cuenta con una población objetiva claramente definida y que representa un volumen importante, lo cual permitiría que su alcance sea significativo desde su primera edición proyectado entre 4.000 y 5.000 espectadores. Estos números representan menos del 10% de la población objeto del festival que son la comunidad cristiana y góspel de Bogotá. Adicional a esto, al ser un proyecto que busca fortalecer el reconocimiento de la diversidad de creencias, gustos e intereses de los bogotanos, es un formato que se adapta muy bien a la dinámica política actual de la ciudad.

Es importante decir que, en caso de que el Festival Escénico Aliento no se logre materializar, se pierde una oportunidad de seguir ampliando la oferta cultural de Bogotá y del país, involucrando en ello las diversas expresiones de pensamiento, gusto y creencia, como es este caso. El festival además sería una puerta de oportunidad para desarrollar en otras ciudades o regiones, proyectos similares en donde arte y fe puedan correlacionarse en un mismo escenario y aportar con ello a la construcción de ciudadanía y paz.

El Festival Escénico Aliento es clave para dar visibilidad a compañías artísticas con enfoque góspel, para poner a dialogar la cultura, la fe y la religión; y para afianzar a Bogotá como una ciudad para todos y ciudad insignia de la cultura.

OBJETIVOS

Objetivo general

- Desarrollar un festival góspel especializado en las artes escénicas que atraiga nuevos públicos a la oferta cultural y amplíe los escenarios para la cultura en Bogotá.

Objetivos específicos

- Consolidar una nueva propuesta cultural para Bogotá en artes escénicas no musicales como danza, teatro y títeres.

- Potenciar el fortalecimiento de compañías y artistas góspel a través de un festival especializado para la comunidad creyente.

DIMENSIONES Y ACTIVIDADES

El campo de acción de Aliento incluirá las dimensiones circulación y apropiación del campo cultural, trabajando en conjunto con las compañías mencionadas, así como con los posibles patrocinadores, sin dejar a un lado las acciones con el público objetivos, buscando crear un producto que responda a sus intereses y gustos. Además, se trabajará con entidades culturales públicas, así como con productoras privadas de alto impacto, para la consolidación de nuevos públicos para este festival y sus actividades. Bajo este modelo, el proyecto enfoca su intervención en la promoción de obras y compañías con contenido góspel, así como el posicionamiento de gestores y artistas poco conocidos o que están iniciando su carrera.

En cuanto a las actividades a realizar en el marco del festival, el equipo de trabajo tendrá a su cargo la organización, logística, recaudo de boletería, gestión de patrocinios y donaciones, así como la promoción y publicidad del evento. Estas actividades se clasifican en 4 etapas principales de la siguiente manera:

Planeación

- Estructuración de las características, enfoque y actividades del festival

- Consecución de recursos

- Invitación a compañías góspel de arte escénico

Preproducción

- Presentación del proyecto a convocatorias

- Diseño y ejecución de la estrategia de publicidad

- Acercamiento a posibles patrocinadores y consecución de recursos adicionales

- Selección de compañías a participar y curaduría de obras

- Selección de teatros y escenarios

Producción

- Montaje y logística

- Boletería y recaudo

- Divulgación en redes sociales y prensa

- Fotografía y registro audiovisual

Posproducción

- Documentación del balance del proyecto

- Presentación del balance a patrocinadores y aliados

- Construcción de soportes de ejecución para convocatorias de las que el proyecto haya recibido recursos

- Planeación de la siguiente edición del festival

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

El Festival Escénico Aliento tiene una proyección de presupuesto de COP$123 millones, los cuales provendrán de patrocinadores, convocatorias y del recaudo del público. De esta manera, los patrocinadores aportarán 32,5%, las entidades culturales el 26,9% y el público en general el 40,6%, tal y como se detalla en este cuadro:

|  | ## Aportes $ | ## % |
| --- | --- | --- |
| ## Patrocinadores | ## $40.007.500 | ## 32,5 |
| ## Público | ## $49.978.600 | ## 40,6 |
| ## Convocatorias | ## $33.113.900 | ## 26,9 |
| ## TOTAL | ## 123.100.000 | ## 100 |

Respecto a los egresos, en el presupuesto del proyecto están contemplados 5 grandes segmentos de gastos que, acorde con la proyección de presupuesto, se han enlistado así (la moneda es COP$):

- Montaje: $30.500.000

- Publicidad y comunicaciones: $10.600.000

- Pago a compañías: $36.600.000

- Logística y servicios: $18.100.000

- Administrativos y sostenibilidad: $27.300.000

La estructuración del presupuesto aquí presentada es una versión resumida. Para el desglose de este, que incluye en detalle los 24 conceptos que componen la proyección de costos, y que están representados en los 5 destacados en el anterior cuadro, se adjuntará a solicitud el cuadro de presupuesto.

Impacto del proyecto

El Festival Escénico Aliento espera ejecutarse y alcanzar la venta de 5.000 sillas en su primera edición, desarrollándose en 2 salas de teatro, con 9 funciones programadas de 4 compañías artísticas. Además, el festival desarrollará 3 talleres de teatro y danza con las fundaciones aliadas que se unan al festival como parte de la proyección social del mismo.

Con este resultado esperado, también se suman los impactos para el sector cultural, para las compañías artísticas que participarán y para la sociedad en general. Dado que Aliento será el primer festival de artes escénicas no musicales con enfoque góspel, este aportará a seguir fortaleciendo la oferta cultural en la ciudad de Bogotá, atrayendo nuevos públicos y consolidándose como un ejemplo de que fe y arte, o fe y cultura, no son conceptos excluyentes. Por el contrario, la fe hace parte de la riqueza cultural de una comunidad y aporta a su construcción de identidad. Este aporte directo al sector se verá reflejado en un aumento en la visibilización y circulación de nuevos artistas y compañías de las artes escénicas, las cuales lograrán un mayor reconocimiento gracias al festival, que continuará su camino hacia convertirse en un producto consolidado en la ciudad.

En cuanto al apoyo e impacto en compañías artísticas, Aliento aportará al crecimiento económico de las compañías y artistas que participen en el evento, así como ayudar a la consolidación de marca de los patrocinadores del evento, siendo un evento que movilizará ventas y recursos de empresas del sector góspel de Bogotá. Por otra parte, aunque el festival no prioriza la dimensión cultural de investigación y formación, buscando llegar más allá de la promoción y circulación de artistas y compañías, el brazo social del festival ayudará a organizaciones que trabajan con población infantil y juvenil en condición de vulnerabilidad, acercándolos al arte y desarrollando así acciones que ayuden a la formación de públicos para la cultura en Bogotá.