## Cronograma
Realización
CORTO PLAZO
MEDIO PLAZO |  |  |  |  | CRONOGRAMA URCUNINA
LARGO PLAZO
FASES | ACTIVIDADES | Mes 1 Semana 1- Semana 4 | Mes 2 Semana 5- Semana 8 | Mes 3 Semana 9- Semana 12 | Mes 4 Semana 13- Semana 16 | Mes 5 Semana 17- Semana 20 | Mes 6 Semana 21- Semana 24 | Mes 7 Semana 25- Semana 28 | Mes 8 Semana 29- Semana 32 | Mes 9 Semana 33- Semana 36 | Mes 10 Semana 37- Semana 40 | Mes 11 Semana 41- Semana 44 | Mes 12 Semana 45- Semana 48 | Mes 13 Semana 49- Semana 52 | Mes 14 Semana 53- Semana 56 | Mes 15 Semana 57- Semana 60 | Mes 16 Semana 61- Semana 64 | Mes 17 Semana 65- Semana 68 | Mes 18 Semana 69- Semana 72 | Mes 19 Semana 73- Semana 76 | Mes 20 Semana 77- Semana 80 | Mes 21 Semana 81- Semana 84 | Mes 22 Semana 85- Semana 88 | Mes 23 Semana 89- Semana 92 | Mes 24 Semana 93- Semana 96 | Mes 28 Semana 109- Semana 112
Definir nombre y lema del proyecto.
Fase 1. Formulación del proyecto | Planteamiento del problema y objetivos.
Descripción de las extensiones del proyecto.
Agendar reuniones para presentar el proyecto a diferentes personas que pueden ser parte del equipo de trabajo.
Fase 2. Conformación del equipo de trabajo principal. | Acordar las responsabilidades y tareas de cada persona que acepte conformar el equipo de trabajo.
Realizar contratos para las personas que harán parte del proyecto.
Aplicar a convocatorias en las cuales pueda participar el proyecto.
Fase 3. Recursos, alianzas y convocatorias. | Agendar reuniones con Gobernación de Nariño, Alcaldías del municipio, Dir. de turismo, dir. administrativa de cultura y presentar el proyecto.
Realizar alianzas y buscar recursos con fundaciones o empresas privadas.
Agendar reuniones con Universidades para aprobar pasantes para el proyecto.
Abrir redes sociales (Instagram y Facebook) con el nombre del proyecto.
Realizar publicaciones en las redes con cápsulas de información sobre el Nariño.
Investigación sobre mitos y leyendas sobresalientes de la región.
Fase 4. Investigación y recolección de información. | Investigación y recolección de datos sobre festividades en diferentes municipios.
Investigación sobre rutas turísticas con atractivos culturales en el departamento.
Investigación sobre la historia del Carnaval de Negros y Blancos.
Investigación y recolección de información sobre recetas de platos típicos de la región.
Recoleción de datos sobre restaurantes, cafés, hoteles, hostales, tiendas, museos para el directorio cultural.
Realizar bocetos de las ilustraciones para la animación de los comics animados de los mitos y leyendas.
Realizar los escritos y elegir las fotografías que estarán en el álbum digital de festividades.
Armar las rutas turísticas culturales con las diferentes opciones para ofrecer, alojamiento, transporte, alimentación y guía.
Fase 5. Pre-producción extensiones online. | Elegir las fotografías y hacer los guiones para la exposición fotográfica digital de la historia del carnaval de Negros y Blancos.
Realizar las recetas de los platos típicos elegidos y realizar boceto de diagramación para los recetarios digitales.
Clasificar la información para el directorio cultural, realizar bocetos de diagramación para el directorio cultural.
Elegir fotografías para las postales con realidad aumentada.
Organizar información que aparecerá en las postales cuando se active la realidad aumentada.
Elegir los chefs para la experiencia culinaria.
Fase 6. Producción extenciones online. | Hacer el montaje y la programación de la página web con todas las extenciones que estaban en pre-producción.
Programar la aplicación móvil que tendrá las rutas turísticas elegidas en pre-producción.
Hacer una campaña de expectativa sobre el proyecto.
Fase 7. Lanzamiento. | Presentar cada una de las extensiones en redes sociales.
Realizar el lanzamiento oficial en la página de la Gobernación de Nariño y demás aliados.
Obtener registros de diferentes entidades con las que se haya trabajado.
Fase 8. Evaluación. | Analizar los indicadores propuestos en el proyecto con las cifras reales obtenidas en el proyecto.
Realizar evaluaciones sobre el proyecto cada 4 meses y realizar mejoras necesarias.
Fase 9: Continuación del proyecto ejecutado.

## Equipo de trabajo
Equipo de trabajo de Urcunina
Roles | Funciones | Tareas específicas | Responsable | Equipo a cargo
Directora | Coordinar y gestionar actividades necesarias para el correcto planteamiento, gestión y ejecución del proyecto. | 1. Coordinar y gestionar correctamente todo el proyecto. 2. Delegar las tareas y responsabilidades a cada una de las personas elegidas para hacer parte del proyecto. 3. Delegar tareas y pactar tiempos de entrega con las personas que estarán a cargo en los equipos de gestión y evaluación. 4. Asistir a las reuniones agendadas como representante y responsable del proyecto Urcunina. 5. Trabajar de manera transversal con las otras personas encargadas de los diferentes grupos. 6. Realizar la evaluación cada 4 meses con el equipo encargado. | Maria Camila Jimenez | Equipo de gestión y equipo de evaluación
Realizadora audiovisual e investigadora. | Coordinar todas las áreas que están relacionadas con los productos audiovisuales y con la investigación que se llevará a cabo en el proyecto. | 1. Realizar todas las piezas y productos audiovisuales del proyecto junto a su equipo de trabajo. 2. Delegar de manera correcta responsabilidades de conceptualización, investigación, diseño, gestión y desarrollo de los productos audiovisuales y los informes y hallazgos de investigación. 3. Evaluar y revisar los productos audiovisuales y los informes de investigación antes de entregarlos a la directora. 4. Trabajar en equipo con sus dos grupos a cargo, escuchar y realizar trabajos colectivos teniendo en cuenta las opiniones de las otras personas y no individuales. 5. Trabajar de la mano de las otras personas que son encargadas de otros equipos. | Elizabeth Arango | Equipo de investigación y equipo de audiovisuales
Fotógrafo y diseñador gráfico | Realizar trabajo fotográfico y de diseño, coordinar todas las actividades, tareas y responsabilidades que estén ligadas a estas disciplinas. | 1. Organizar su equipo de trabajo del cual es responsable. 2. Delegar tareas y responsabilidades para las personas que hagan parte de su equipo. 3. Realizar las fotografías y los diseños para las diferentes extensiones online y offline del proyecto. 4. Revisar el material antes de ser enviado a la directora o al lider de otro equipo. 5. Trabajar de manera conjunta con los otros líderes de los equipos correspondientes. | Jose David Juajinoy | Equipo de diseño
Programador web | Programar todo lo relacionado con la página web y aplicación móvil, coordinar con los otros departamentos para el cumplimiento de las tareas y responsabilidades en el tiempo establecido. | 1. Conformar su equipo de trabajo del cual es responsable. 2. Delegar tareas y responsabilidades para las personas que hagan parte de su equipo. 3. Realizar la programación de la página web con el material que le envíen los otros equipos que trabajan en el proyecto. 4. Realizar la programación de la aplicación móvil con las rutas turísticas diseñadas por el equipo de investigación encargado de esa área. 5. Trabajar de manera conjunta con los otros líderes de los equipos correspondientes. | Daniel Sandoval | Equipo de programación
Animadora | Realizar el trabajo de animación, bocetos de personajes y fondos para los comics animados. | 1. Conformar su equipo de trabajo si así lo requiere. 2. Delegar tareas y responsabilidades para las personas que hagan parte de su equipo si la animadora desea trabajar con mas personas. 3. Realizar los bocetos de los mitos y leyendas que han sido elegidos por el equipo de investigación. 4. Hacer las animaciones de los mitos y leyendas según la información entregada por los responsables de la investigación. 5. Trabajar de manera conjunta con los otros líderes de los equipos correspondientes. | Lina Palacios | Animadora/Trabajo individual (Decisión personal si desea trabajar con más personas)
Community manager | Realizar todo el trabajo que necesitan las redes sociales, trabajará de la mano con el equipo de diseño y audiovisuales. | 1. Abrir las redes sociales en Facebook e Instagram para subir el contenido del proyecto. 2. Hacer las publicaciones en las redes sociales con previa autorización de la directora. 3. Trabajar de la mano con el equipo de diseño y de audiovisual para el material que se necesite en las redes sociales. 4. Responder los mensajes o comentarios que se reciban en las redes sociales del proyecto. 5. Trabajar de manera conjunta con los otros líderes de los equipos correspondientes. | Ana María Mejía | Commynity manager/Trabajo individual (Decisión personal si desea trabajar con más personas)
Abogado | Realizar todo lo relacionado con el tema legal del proyecto. | 1. Conformar su equipo de trabajo si así lo requiere. 2. Delegar tareas y responsabilidades para las personas que hagan parte de su equipo si el abogado desea trabajar con mas personas. 3. Hacer los contratos para las personas que trabajen en el equipo fijando la forma de pago por su trabajo. 4. Realizar los formatos de uso de imágen para videos y fotografías. 5. Trabajar de manera conjunta con los otros líderes de los equipos correspondientes. | Arian Nejjar | Abogado/Trabajo individual (Decisión personal si trabaja con más personas)

## Actividades y objetivos
ACTIVIDADES, OBJETIVOS, RESPONSABLES
URCUNINA, Rutas y plataformas para sentir a Nariño
Realización
CORTO PLAZO
MEDIO PLAZO
LARGO PLAZO
Actividades | Objetivo | Alcance | Tiempo | Entregable | Responsable
Definir nombre y lema del proyecto. | Crear una identidad que sea fácil de reconocer y de recordar para el público objetivo | Corto plazo | Semana 1 - Semana 4 | Borrador del proyecto con el nombre, lema, logo. | María Camila Jiménez - Directora
Planteamiento del problema y objetivos. | Tener claro el problema a tratar y los objetivos que se llevarán a cabo | Corto plazo | Semana 5 - Semana 8 | Proyecto en construcción con la actividad planteada. | María Camila Jiménez - Directora
Descripción de las extensiones del proyecto. | Realizar una descripción detallada de las extensiones online y offline que tendrá el proyecto transmedia | Corto plazo | Semana 9 - Semana 12 | Esquema de las extensiones online y offline | María Camila Jiménez - Directora
Agendar reuniones para presentar el proyecto a diferentes personas que pueden ser parte del equipo de trabajo. | Presentar el proyecto para lograr el equipo de trabajo, definir forma y pago de trabajo | Corto plazo | Semana 13 - Semana 16 | Agenda de reuniones programadas. | Equipo de gestión a cargo de María Camila Jiménez
Acordar las responsabilidades y tareas de cada persona que acepte conformar el equipo de trabajo. | Definir tareas, responsabilidades y equipo a cargo para cada persona | Corto plazo | Semana 13 - Semana 16 | Tabla de responsabilidades. | Equipo de gestión a cargo de María Camila Jiménez
Realizar contratos para las personas que harán parte del proyecto. | Definir la forma de pago y trabajo y después realizar los contratos específicos para las personas que vayan a trabajar en el proyecto | Corto plazo | Semana 13 - Semana 16 | Originales y copias de los contratos realizados. | Arian Nejjar - Abogado
Aplicar a convocatorias en las cuales pueda participar el proyecto. | Obtener la mayor parte posible de recursos por medio de convocatorias | Corto plazo | Semana 17 - Semana 64 | Comprobante de participación en convocatorias. | Equipo de gestión a cargo de María Camila Jiménez
Agendar reuniones con Gobernación de Nariño, Alcaldías del municipio, Dir. de turismo, dir. administrativa de cultura y presentar el proyecto. | Lograr alianzas con entidades públicas para realizar el proyecto. Los apoyos pueden ser de publicidad, monetarios, personal para trabajo, etc. | Corto plazo | Semana 21 - Semana 32 | Agenda de reuniones programadas y resumen de la reunión. | Equipo de gestión a cargo de María Camila Jiménez
Realizar alianzas y buscar recursos con fundaciones o empresas privadas. | Buscar recursos en fundaciones o entidades privadas, recursos monetarios, personal, servicios, etc. | Corto plazo | Semana 25 - Semana 64 | Informe sobre reuniones y alianzas realizadas. | Equipo de gestión a cargo de María Camila Jiménez
Agendar reuniones con Universidades para aprobar pasantes para el proyecto. | Lograr un acuerdo con universidades para que los estudiantes de últimos semestres puedan realizar su práctica universitaria en el proyecto | Corto plazo | Semana 29 - Semana 64 | Informe sobre reuniones y alianzas realizadas. | Equipo de gestión a cargo de María Camila Jiménez
Abrir redes sociales (Instagram y Facebook) con el nombre del proyecto. | Crear comunidad para el proyecto. | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 40 | Redes sociales activadas. | Ana María Mejía - Community maganer
Realizar publicaciones en las redes con cápsulas de información sobre el Nariño. | Buscar un reconocimiento de los usuarios con las publicaciones que se realicen en las redes sociales. | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 112 | Publicaciones realizadas en redes sociales. | Ana María Mejía - Community maganer
Investigación sobre mitos y leyendas sobresalientes de la región. | Recolectar información sobre mitos y leyendas para después elegir los más tradicionales y realizarlos en los comics animados | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 44 | Informe sobre la investigación realizada. | Equipo de investigación a cargo de Elizabeth Arango
Investigación y recolección de datos sobre festividades en diferentes municipios. | Recolectar información sobre las festividades que se realizan en los diferentes municipios del departamento de Nariño para posteriormente realizar el álbum digital | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 44 | Informe sobre la investigación realizada. | Equipo de investigación a cargo de Elizabeth Arango
Investigación sobre rutas turísticas con atractivos culturales en el departamento. | Investigar y realizar las rutas turisticas con un tinte cultural para proponer en la aplicación móvil. | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 44 | Mapeo de posibles aliados estratégicos, si es público o privado y cómo podría participar en el proyecto | Equipo de investigación a cargo de Elizabeth Arango
Investigación sobre la historia del Carnaval de Negros y Blancos. | Recolectar información, fotografías, datos sobre la historia del carnaval para poder realizar la exposición sonora digital. | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 44 | Informe sobre la investigación realizada. | Equipo de investigación a cargo de Elizabeth Arango
Investigación y recolección de información sobre recetas de platos típicos de la región. | Investigar las recetas de los platos típicos de la región para luego realizar los recetarios digitales. | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 44 | Informe sobre la investigación realizada. | Equipo de investigación a cargo de Elizabeth Arango
Recoleción de datos sobre restaurantes, cafés, hoteles, hostales, tiendas, museos para el directorio cultural. | Realizar una recolección de datos sobre todos los lugares interesados en hacer parte del proyecto, ya sea para realizar las rutas o generear alianzas con diferentes formas de canje | Mediano plazo | Semana 33 - Semana 44 | Tabla de datos recolectados clasificados según tipo de establecimiento. | Equipo de investigación a cargo de Elizabeth Arango
Realizar bocetos de las ilustraciones para la animación de los comics animados de los mitos y leyendas. | Hacer una acercamiento a lo que serán los comics animados. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Bocetos de ilustraciones. | Lina Palacios - Animadora
Realizar los escritos y elegir las fotografías que estarán en el álbum digital de festividades. | Hacer un primer borrador de la información obtenida para el álbum digital. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Informe de la investigación y fotografías. | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Armar las rutas turísticas culturales con las diferentes opciones para ofrecer, alojamiento, transporte, alimentación y guía. | Tener las rutas establecidas con las diferentes opciones para que el usuario elija según su preferencia. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Informe de las rutas turísticas creadas con todas las posibilidades que tendrá el usuario. | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Elegir las fotografías y hacer los guiones para la exposición fotográfica digital de la historia del carnaval de Negros y Blancos. | Tener la información exacta y clara para realizar la exposición del carnaval. Elegir las mejores fotografías que harán parte de esta. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Guiones y fotografías producto de la investigación realizada. | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Realizar las recetas de los platos típicos elegidos y realizar boceto de diagramación para los recetarios digitales. | Hacer un primer esquema de los recetarios digitales. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Boceto de los recetarios digitales. Recetas y fotografías incluidas. | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Clasificar la información para el directorio cultural, realizar bocetos de diagramación para el directorio cultural. | Organizar la información por categorias y hacer un primer esquema del directorio cultural. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Tabla de la información recolectada, clasificada según clase de establecimiento y boceto del directorio cultural. | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Elegir fotografías para las postales con realidad aumentada. | Tener las fotografías de los lugares turísticos y un primer borrador de las postales para hacerlos con realidad aumentada. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Fotografías elegidas para las postales. | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Organizar información que aparecerá en las postales cuando se active la realidad aumentada. | Tener la información separada por cada foto para que sea más rápido al momento de hacer el montaje final. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Informe de perfiles de las personas que harán parte del proyecto en la fase de comunicación | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Elegir los chefs para la experiencia culinaria. | Revisar la trayectoria de los chefs elegidos para las experiencias, realizar fotografías para que sean reconocidos facilmente. | Mediano plazo | Semana 45 - Semana 68 | Lista de los chefs elegidos, fotografías, trayectoria y lugar de trabajo actual. | Equipo de diseño a cargo de José David Juajinoy
Hacer el montaje y la programación de la página web con todas las extenciones que estaban en pre-producción. | Tener toda la información compactada en un solo lugar que será la página web. | Largo plazo | Semana 69 - Semana 84 | Primer acercamiento de la página web. | Equipo de programación a cargo de Daniel Sandoval
Programar la aplicación móvil que tendrá las rutas turísticas elegidas en pre-producción. | Tener las rutas turísticas creadas en la aplicación móvil para que el usuario pueda elegirlas. | Largo plazo | Semana 69 - Semana 84 | Primer acercamiento de la aplicación móvil. | Equipo de programación a cargo de Daniel Sandoval
Hacer una campaña de expectativa sobre el proyecto. | Generar expectativa en los seguidores de las redes sociales que son los posibles usuarios. | Largo plazo | Semana 89 - Semana 92 | Informe de la campaña de expectativa. | Ana María Mejía - Community maganer
Presentar cada una de las extensiones. | Explicar cada una de las extensiones que tendrá el proyecto en las redes sociales para que los seguidores y posibles usuarios se familiaricen con ellas. | Largo plazo | Semana 89 - Semana 92 | Publicaciones presentando las extensiones de la página web y la aplicación móvil. | Ana María Mejía - Community maganer
Realizar el lanzamiento oficial en la página de la Gobernación de Nariño y demás aliados. | Hacer un lanzamiento en diferentes páginas web de entidades públicas y privadas nos dará más personas que estén conociendo el proyecto. | Largo plazo | Semana 93 - Semana 96 | Evidencia del lanzamiento en diferentes páginas web. | Equipo de gestión a cargo de María Camila Jiménez
Obtener registros de diferentes entidades con las que se haya trabajado. | Analizar las estadísticas y registros de diferentes lugares cono hoteles, hostales, cafés, restaurantes, etc. | Largo plazo | Semana 109 - Semana 112 | Estadísticas, informes de diferentes entidades sobre cifras desde que se realizó el lanzamiento. | Equipo de evaluación a cargo de María Camila Jiménez
Analizar los indicadores propuestos en el proyecto con las cifras reales obtenidas en el proyecto. | Comparar la información obtenida con los indicadores propuestos al inicio del proyecto en la etapa de evaluación. | Largo plazo | Semana 109 - Semana 112 | Informe con la evaluación realizada. | Equipo de evaluación a cargo de María Camila Jiménez
Realizar evaluaciones sobre el proyecto cada 4 meses y realizar mejoras necesarias. | Estar atentos cada cuatro meses de las cifras del proyecto, cuántas rutas, cuántos usuarios, etc. | Largo plazo | Semana 109 - Semana 112 | Informes cada 4 meses. | Equipo de evaluación a cargo de María Camila Jiménez

## Fases del proyecto
FASES DEL PROYECTO URCUNINA
Fase | Descripción | Actividades | Tiempo de duración | Responsable
Fase 1. Formulación del proyecto | Formulación del proyecto con todos sus elementos y marcos necesarios para su ejecución. | 1. Definir nombre y lema del proyecto. 2. Planteamiento del problema y objetivos. 3. Descripción de las extensiones del proyecto. | 3 meses. | Directora del proyecto. María Camila Jiménez.
Fase 2. Conformación del equipo de trabajo principal. | Presentar el proyecto formulado a diferentes personas para conformar el equipo de trabajo principal. | 1. Agendar reuniones para presentar el proyecto a diferentes personas que pueden ser parte del equipo de trabajo. 2. Acordar las responsabilidades y tareas de cada persona que acepte conformar el equipo de trabajo. 3. Realizar contratos para las personas que harán parte del proyecto. | 1 mes. | Directora del proyecto. María Camila Jiménez. Abogado / Arian Nejjar
Fase 3. Recursos, alianzas y convocatorias. | Buscar recursos en diferentes fuentes para realizar el proyecto. | 1. Aplicar a convocatorias en las cuales pueda participar el proyecto. 2. Agendar reuniones con Gobernación de Nariño, Alcaldías del municipio, Dir. de turismo, dir. administrativa de cultura y presentar el proyecto con el fin de realizar alianzas y buscar recursos. 3. Realizar alianzas y buscar recursos con fundaciones o empresas privadas. 4. Agendar reuniones con Universidades para aprobar pasantes para el proyecto. | 4 meses. | Equipo de gestión
Fase 4. Investigación y recolección de información. | Con el equipo conformado se distribuirán las tareas correspondientes a la fase de investigación. Cada una de las extensiones tanto online como offline necesitará un contenido específico. | 1. Abrir redes sociales (Instagram y Facebook) con el nombre del proyecto. 2. Realizar publicaciones en las redes con cápsulas de información sobre el Nariño. 3. Investigación sobre mitos y leyendas sobresalientes de la región. 4. Investigación y recolección de datos sobre festividades en diferentes municipios. 5. Investigación sobre rutas turísticas con atractivos culturales en el departamento. 5. Investigación sobre la historia del Carnaval de Negros y Blancos. 6. Investigación y recolección de información sobre recetas de platos típicos de la región. 7. Recoleción de datos sobre restaurantes, cafés, hoteles, hostales, tiendas, museos para el directorio cultural. | 3 meses. (Actividad 2 continúa durante todo el proyecto) | Equipo de investigación.
Fase 5. Pre-producción extensiones online. | En esta fase se realizarán todas las pre-producciones de las extensiones. Cada una a cargo de el equipo responsable. | 1. Realizar bocetos de las ilustraciones para la animación de los comics animados de los mitos y leyendas. 2. Realizar los escritos y elegir las fotografías que estarán en el álbum digital de festividades. 3. Armar las rutas turísticas culturales con las diferentes opciones para ofrecer, alojamiento, transporte, alimentación y guía. 4. Elegir las fotografías y hacer los guiones para la exposición fotográfica digital de la historia del carnaval de Negros y Blancos. 5. Realizar las recetas de los platos típicos elegidos y realizar boceto de diagramación para los recetarios digitales. 6. Clasificar la información para el directorio cultural, realizar bocetos de diagramación para el directorio cultural. 7. Elegir fotografías para las postales con realidad aumentada. 8. Organizar información que aparecerá en las postales cuando se active la realidad aumentada. 9. Elegir los chefs para la experiencia culinaria. | 6 meses | Equipo de diseño.
Fase 6. Producción extenciones online. | En esta fase se hará el montaje y la programación de todas las extensiones: la página web con todas las diferentes líneas y la aplicación móvil. | 1. Hacer el montaje y la programación de la página web con todas las extenciones que estaban en pre-producción. 2. Programar la aplicación móvil que tendrá las rutas turísticas elegidas en pre-producción. | 4 meses. | Equipo de programación
Fase 7. Lanzamiento. | En esta fase se realizarán diferentes actividades para hacer el lanzamiento oficial del proyecto Urcunina. | 1. Hacer una campaña de expectativa sobre el proyecto. 2. Presentar cada una de las extensiones. 3. Realizar el lanzamiento oficial en la página de la Gobernación de Nariño y demás aliados. | 3 meses. | Community manager
Fase 8. Evaluación. | Después de 6 meses del lanzamiento del proyecto se hará una primera evaluación según los indicadores propuestos en un inicio. | 1. Obtener registros de diferentes entidades con las que se haya trabajado. 2. Analizar los indicadores propuestos en el proyecto con las cifras reales obtenidas en el proyecto. 3. Realizar evaluaciones sobre el proyecto cada 4 meses y realizar mejoras necesarias. | Después de 6 meses del lanzamiento se realizará cada 4 meses. | Equipo de evaluación